MVP DELIVERY BACKLOG

Sprint Breakdown v0.1

3 Wave · 6 Sprint · 8 Epic

| Proje | Hospitality Service & Ordering Platform | Versiyon | v0.1 — March 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Modeli | 2 haftalık sprintler | Delivery | 3 Wave + kontrol kapıları |
| Hedef | Pilotlanabilir ürün çekirdeği | Süre | ≈ 12 hafta (6 sprint) |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Çalışma Modeli

| Yapı | Önceliklendirme Sırası |
| --- | --- |
| - 2 haftalık sprintler - 3 delivery wave - Her wave sonunda kontrol kapısı - Önce çekirdek akış, sonra entegrasyon, sonra pilot hazırlığı | - Pilotta doğrudan kullanılacak mı? - Ana hipotezlerden birini test ediyor mu? - Entegrasyon/fallback riskini azaltıyor mu? - Onsuz pilot anlamsız mı? |

# 2. Epic Listesi

| # | Epic Adı | Kapsam Özeti |
| --- | --- | --- |
| E1 | Pilot Discovery & Setup | Ortam, repo yapısı, staging, config |
| E2 | Venue / Table / QR Foundation | Lokasyon, masa, QR token, guest session |
| E3 | Menu & Catalog | Menü snapshot, kategori, ürün, detay |
| E4 | Guest Service Flow | Garson çağır, hesap iste, service request |
| E5 | Order Flow | Cart, quote, order submit, order status |
| E6 | Staff Operations Panel | Live orders, service queue, table view, status actions |
| E7 | Integration & Fallback | POS adapter, menu sync, order submit, webhook, fallback |
| E8 | Pilot Readiness & Reporting | Pilot config, metrics, onboarding, support playbook |

| Wave 1 | Core Service Layer Hedef: Müşteri QR açsın, menüyü görsün, garson çağırsın, hesap istesin; staff bunu canlı görsün ve yönetsin. |
| --- | --- |

| Sprint 1 — Temel İskelet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Proje repo yapısını sabitle - Env ve config yapısı - Auth iskeleti - Venue / location / table / qr_token veri modeli - Guest session oluşturma - Staff membership / role modeli - Temel audit log - Temel error formatı - Staging ortamı | - QR okutunca session açılan çalışan temel akış - Staff login ile lokasyon scope'u çalışan temel panel | ⬜ Başlanacak |

| Sprint 2 — Servis Katmanı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Aktif menü snapshot okuma - Kategori ve ürün listeleme - Ürün detay ekranı - Service request oluşturma (garson çağır / hesap iste) - Staff tarafında canlı service request listesi - Acknowledge / resolve aksiyonları - Table bazlı durum görünümü - Temel event log | - "QR → menü → garson çağır / hesap iste → staff paneli" uçtan uca akış | ⬜ Başlanacak |

Kontrol Kapısı — Geçmeden bir sonraki wave'e başlama

- QR akışı gerçekten çalışıyor mu? - Staff paneli gerçek zamanlı kullanım için yeterince anlaşılır mı? - Pilotu yalnız service layer ile başlatmak gerekirse elimizde çalışan minimum ürün var mı?

| Wave 2 | Ordering Core Hedef: Müşteri ürün seçsin, sepet oluştursun, sipariş göndersin; staff siparişi yönetsin. |
| --- | --- |

| Sprint 3 — Sepet ve Quote |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Cart modeli - Modifier / varyant seçimi - Quote endpoint - Fiyat hesap yapısı - Order draft oluşturma - Idempotency key desteği - Order state machine iskeleti - Guest tarafında cart / quote ekranları | - "Ürün seç → sepet → quote al" akışı | ⬜ Başlanacak |

| Sprint 4 — Sipariş ve Durum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Order submit endpoint - Order line ve modifier kayıtları - Order status ekranı - Staff live orders listesi - Order accept / preparing / ready / complete aksiyonları - Kitchen/prep station alanı - Basic notification/state refresh | - "QR → sipariş gönder → staff kabul et → durum güncelle" uçtan uca akış | ⬜ Başlanacak |

Kontrol Kapısı — Geçmeden bir sonraki wave'e başlama

- Sipariş akışı demo değil, gerçek veriyle çalışıyor mu? - Duplicate order riski kontrol altında mı? - Staff tarafı sipariş durumlarını güvenle yönetebiliyor mu?

| Wave 3 | Integration, Fallback & Pilot Readiness Hedef: MVP'yi pilotta utanmadan kullanabilecek seviyeye getirmek. |
| --- | --- |

| Sprint 5 — Integration-First Omurga |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Integration_account modeli - External_mapping modeli - Integration job queue - İlk POS adapter interface - Menu sync job - Order submit job - Webhook intake endpoint - Webhook loglama - Reconciliation job iskeleti | - En az bir POS/fake adapter ile çalışan integration flow - Entegrasyon başarısız olursa sistemin bunu görünür kaydetmesi | ⬜ Başlanacak |

| Sprint 6 — Fallback + Pilot Operasyon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Deliverable | Durum |
| - Direct print / shadow mode fallback - Health check ekranı - Manual retry aksiyonu - Pilot metrics ekranı - Service request ve order rapor özeti - Onboarding checklist - Support playbook - Pilot config screen - Issue logging | - "Entegrasyon varsa entegre, yoksa fallback" çalışan pilot-ready sürüm | ⬜ Başlanacak |

Kontrol Kapısı — Geçmeden bir sonraki wave'e başlama

- Gerçek pilot müşteride kurulum yapılabilir mi? - Hata olduğunda ekip ne yapacağını biliyor mu? - Pilot KPI'ları ölçülebiliyor mu?

# 6. Epic Bazlı Örnek User Story'ler

| Epic | User Story |
| --- | --- |
| E4 — Guest Service | - Masada oturan müşteri olarak menüyü hızlı açmak istiyorum, böylece garson beklemeden ürünlere bakabileyim. - Müşteri olarak garson çağırmak istiyorum, böylece dikkat çekmeye çalışmak zorunda kalmayayım. - Müşteri olarak hesabı telefondan istemek istiyorum, böylece çıkış süreci uzamasın. |
| E6 — Staff Ops | - Servis personeli olarak yeni garson çağrılarını tek ekranda görmek istiyorum, böylece hangi masanın yardım istediğini kaçırmayayım. - Restoran müdürü olarak canlı sipariş listesini durum bazlı görmek istiyorum, böylece yoğun saat akışını daha rahat yöneteyim. |
| E7 — Integration | - İşletme sahibi olarak mevcut sistemimi sökmeden yeni akışı denemek istiyorum, böylece pilot riski düşük olsun. - Operasyon yöneticisi olarak entegrasyon kesildiğinde fallback çalışsın istiyorum, böylece servis tamamen durmasın. |

# 7. Backlog Öncelik Seviyesi

| P0 | Vazgeçilmez — Pilot için zorunlu |
| --- | --- |
| P0 | - QR session - Menü görüntüleme - Service request (garson çağır / hesap iste) - Cart / quote - Order submit - Live orders - Staff actions (accept/ready/complete) - Audit log - Idempotency - Integration job iskeleti - Fallback mantığı |
| P1 | Güçlü ama sonraya kayabilir |
| P1 | - Pay-now - Gelişmiş rapor - Daha iyi floor plan - Rol bazlı ince yetkiler - Tip/fiş akışı |
| P2 | Bilinçli olarak sonra — MVP'de yok |
| P2 | - Multi-vendor combined checkout - Settlement / payout - Operator dashboard - Loyalty - AI öneri motoru - Native mobile app |

# 8. Done Kriteri

| Bir İş "Done" Sayılır | Bir Sprint "Done" Sayılır |
| --- | --- |
| - Kodu yazılmış olmalı - Staging'de çalışmalı - Temel hata durumu test edilmiş olmalı - Gerekli log/event'i üretmeli - İlgili ekran veya API ürün akışına bağlanmış olmalı | - Sprint hedefi uçtan uca gösterilebilmeli - Açık kritik blokaj kalmamalı - Bir sonraki sprint için dependency'ler görünür olmalı |

# 9. İlk 6 Sprint Sonunda Elimizde Ne Olur?

| Hedef | Güzel prototype değil — pilotlanabilir ürün çekirdeği. |
| --- | --- |

|  | Çıktı |
| --- | --- |
| 1 | Çalışan guest web akışı (QR → menü → sipariş → durum) |
| 2 | Çalışan staff paneli (service queue + live orders + status actions) |
| 3 | Service request yönetimi (garson çağır / hesap iste → acknowledge) |
| 4 | Tam sipariş akışı (cart → submit → kitchen → complete) |
| 5 | En az bir integration path (POS adapter veya fake adapter + fallback) |
| 6 | Fallback mekanizması (direct print / shadow mode) |
| 7 | Pilot kurulum ve ölçüm altyapısı (metrics, onboarding, playbook) |

# 10. Bundan Sonra Tam Doğru Sıra

Artık belge üretimi yeterli seviyede. Şimdi iki somut şey yapılmalı: Bu backlog'u gerçek görev listesine çevirmek + İlk pilot müşteriyi bulmak

| Backlog → Gerçek Görev Listesi | Pilot Müşteri Paketi |
| --- | --- |
| - Issue başlıkları - Öncelik (P0/P1/P2) - Owner - Sprint ataması - GitHub Issues / Jira / Notion formatı | - Discovery script (hazır — Discovery Pack'te) - Teklif metni (hazır) - Aday listesi oluştur - İlk 5 görüşme ayarla |

| Uyarı | Buradan sonra tekrar teoriye dönersen ilerliyor gibi hissedersin ama ilerlemezsin. |
| --- | --- |

Bu belge backlog'un baseline snapshot surumudir. Canli gorev yonetimi, owner ataması, sprint durumu, dependency, acceptance criteria ve pilot kritikligi Notion'daki MVP Delivery Backlog veritabani uzerinden yurutulur.

Canli Yapi:

•  6 sprint, 3 wave

•  Gorunumler: This Sprint / Blocked / P0 Only / Wave 1-2-3 / By Owner / Done This Sprint

Changelog

Canlı Backlog Notu

Bu belge backlog'un baseline snapshot sürümüdür. Canlı görev yönetimi, owner ataması, sprint durumu, dependency, acceptance criteria ve pilot kritikliği Notion'daki MVP Delivery Backlog veritabanı üzerinden yürütülür.

Canlı Yapı:

•  6 sprint, 3 wave

•  Canlı görünümler: This Sprint / Blocked / P0 Only / Wave 1-2-3 / By Owner / Done This Sprint

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |