P7

EXECUTION PLAN

v0.1

| Proje | Hospitality Service & Ordering Platform | Versiyon | v0.1 — March 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Belge | P7 — Execution Plan | Sahip | Tural Musab Osmanli |
| Toplam Faz | 8 Faz (F0 – F7) | Tahmini Süre | 14 – 24 hafta |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

# 1. Belgenin Amacı

Bu plan; hangi fazların olacağını, her fazın hedefini, hangi deliverable'ların üretileceğini, hangi karar kapılarından geçileceğini, kimin neyi sahiplenmesi gerektiğini ve neyin "bitti" sayılacağını netleştirmektedir.

| Bu Plan Neyi Kapsar? | Açıklama |
| --- | --- |
| Faz yapısı | 8 fazın amacı ve çıktıları |
| Deliverable'lar | Her fazda neyin teslim edileceği |
| Karar kapıları | Bir sonraki faza geçiş kriterleri |
| Sahiplik modeli | Kim ne üstleniyor |
| "Done" tanımı | Neyin bitti sayılacağı |
| Ritim & raporlama | Haftalık ve iki haftalık takip yapısı |
| RAID entegrasyonu | Risk, varsayım, sorun, bağımlılık görünürlüğü |

# 2. İcra Yaklaşımı

Bu proje için en doğru execution modeli:

Faz Bazlı + Milestone Bazlı + Kısa Çevrimli İterasyon

| Neden Waterfall Değil? | Neden Kaotik Değil? | Doğru Model Neden Bu? |
| --- | --- | --- |
| - Proje doğrulama aşamasında - Teknik entegrasyon belirsizliği var - Baştan uzun sabit plan riskli | - "Bakalım ne olacak" yaklaşımı takibi dağıtır - Faz kapıları olmadan kapsam şişer - RAID takibi zorunlu | - Üstte sabit fazlar - Her faz içinde kısa sprintler - Faz sonlarında karar kapıları - Sürekli RAID takibi |

# 3. Üst Seviye Execution Çerçevesi

Bu proje 8 fazda yürütülmesi önerilen bir yapıya sahiptir:

| F0 | Planning Baseline ▶ Belge sistemi ve karar çerçevesini kilitlemek |
| --- | --- |

| F1 | Pilot Discovery & Validation ▶ İlk pilot müşteriyi netleştirmek ve gerçek operasyonu anlamak |
| --- | --- |

| F2 | Solution Design Freeze ▶ Pilot için teknik ve ürün kapsamını dondurmak |
| --- | --- |

| F3 | Core Build ▶ Pilotu çalıştıracak çekirdeği inşa etmek |
| --- | --- |

| F4 | Integration & Fallback Hardening ▶ Gerçek operasyonla temas eden kısmı sağlamlaştırmak |
| --- | --- |

| F5 | Pilot Readiness ▶ Canlı kullanıma hazır olmak |
| --- | --- |

| F6 | Live Pilot ▶ Gerçek kullanım verisi toplamak |
| --- | --- |

| F7 | Pilot Review & Commercialization ▶ Pilotu ticari karara dönüştürmek |
| --- | --- |

| Faz | Süre | Karar Kapısı | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Tamamlandı | "Ne yapıyoruz?" sorusu kapandı | ✅ Büyük oranda tamam |
| F1 | 2–3 hafta | Gerçekten pilot yapılabilir müşteri var mı? | ⬜ Başlanacak |
| F2 | 1–2 hafta | "MVP'de ne var?" tartışmaya kapalı | ⬜ Başlanacak |
| F3 | 3–5 hafta | Uçtan uca akış çalıştırılabiliyor mu? | ⬜ Başlanacak |
| F4 | 2–4 hafta | Entegrasyon kopsa bile operasyon devam eder mi? | ⬜ Başlanacak |
| F5 | 1–2 hafta | "Yarın canlıya çıksak rezil olur muyuz?" | ⬜ Başlanacak |
| F6 | 4–6 hafta | Kullanım, operasyon, ticari istek var mı? | ⬜ Başlanacak |
| F7 | 1–2 hafta | Devam / Pivot / Durdur kararı | ⬜ Başlanacak |

# 4. Fazlara Göre Detaylı Teslimatlar

## F0 — Planning Baseline

| Bitti Kriteri | Teslimatlar | Notlar |
| --- | --- | --- |
| - Tüm temel planlar ilk sürümde yazılmış - Çelişkili kararlar temizlenmiş - Tek cümlelik ürün tanımı net - MVP kapsamı yazılı | - P0–P6 belgeleri - Karar kayıtları - Plan envanteri - Üst seviye milestone listesi | - Büyük oranda tamamlandı - P8 Risk/RAID tamamlandı - P9 Finans & Ticari Model — Tamamlandi |

## F1 — Pilot Discovery & Validation

| Süre | 2–3 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - 15–25 aday müşteri listesi çıkar - Kısa discovery script hazırla - 5–8 görüşme yap - 2–3 ciddi aday seç - 1 pilot müşteri kilitle | - ICP listesi - Görüşme özeti - Operasyon akış haritası - Teknik ortam envanteri - Pilot uygunluk skoru | - En az 1 gerçek pilot adayı var - Pilot kapsamı sözlü değil yazılı netleşti |

## F2 — Solution Design Freeze

| Süre | 1–2 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - Wireframe / ekran listesi finalize et - Veri modeli finalize et - API yüzeyini netleştir - Entegrasyon yolunu seç (native/hybrid/shadow) - KPI setini finalize et | - MVP screen map - API listesi - DB şeması - Entegrasyon matrisi - Pilot teklif paketi v1 | - "Bunu da ekleyelim" dönemi kapanmış - Backlog artık kontrollü |

## F3 — Core Build

| Süre | 3–5 hafta |
| --- | --- |

| Görev Grupları | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| A. Guest Experience - QR session - Menü - Ürün detay - Sepet - Sipariş submit - Order status - Garson çağır / hesap iste B. Staff Operations - Login - Live orders - Service requests - Table view - Status actions C. Platform Core - Auth - RLS - Audit log - Order state machine - Idempotency - Error handling | - Çalışan staging sürüm - Demo verisi - Temel test senaryoları | - Uçtan uca demo akışı var - Sahte değil, gerçek veri modeli üzerinden çalışıyor |

## F4 — Integration & Fallback Hardening

| Süre | 2–4 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - First adapter implementation - Menu sync job - Order submit job - Webhook receiver - Status mapping - Reconciliation job - Print/shadow fallback | - Integration capability matrix - Webhook logs - Retry logic - Fallback SOP | - Entegrasyon tek noktadan patlarsa operasyon tamamen çökmez |

## F5 — Pilot Readiness

| Süre | 1–2 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - Canlı ortam ayarı - Pilot müşterinin menü import/sync'i - QR üretimi - Masa kodlaması - Personel eğitim oturumu - Support playbook - Rollback checklist | - Pilot runbook - Onboarding sheet - Support contact path - Baseline metrics sheet | - Kağıt üstünde değil, sahada hazır olma hali var |

## F6 — Live Pilot

| Süre | 4–6 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - Günlük hata takibi - Haftalık KPI raporu - Sınırlı düzeltmeler - Personel feedback döngüsü - Yönetici check-in görüşmeleri | - Haftalık status raporu - Issue listesi - Kullanım ve operasyon metrikleri - Karar notları | - Pilot sonunda net veri var - Yalnız his değil, sayı ve gözlem var |

## F7 — Pilot Review & Commercialization

| Süre | 1–2 hafta |
| --- | --- |

| Görevler | Teslimatlar | Bitti Kriteri |
| --- | --- | --- |
| - Sonuç raporu - Başarı/başarısızlık analizi - Ücretli geçiş teklifi - Genişleme önerisi - Roadmap düzeltmesi | - Pilot Review Deck - Commercial Proposal v1 - Expansion Decision Memo - Product Revision Notes | - Devam / Pivot / Durdur kararı verilmiş |

# 5. Milestone Yapısı

Milestone'lar tarih değil, kritik eşiklerdir.

| ID | Milestone | Tanım |
| --- | --- | --- |
| M0 | Planning Stack Tamamlandı | P0–P8 belgeleri ilk sürümde hazır |
| M1 | Pilot Müşteri Seçildi | En az 1 gerçek müşteri yazılı kapsam ile onaylanmış |
| M2 | MVP Scope Freeze Edildi | Kapsam değişikliği karar kapısından geçmeden yapılamaz |
| M3 | Core Product Staging'de Çalışıyor | Uçtan uca akış demo ortamında çalışıyor |
| M4 | İlk Entegrasyon / Fallback Hazır | En az 1 POS adapter + fallback senaryosu test edildi |
| M5 | Pilot Ready | Pilot runbook, QR, personel eğitimi tamamlandı |
| M6 | Pilot Live | İlk gerçek sipariş alındı |
| M7 | Pilot Review Tamam | KPI analizi ve sonuç raporu tamamlandı |
| M8 | İlk Ücretli Karar | Devam / Pivot / Durdur kararı resmi olarak verildi |

# 6. Workstream Yapısı

Projeyi iş akışı bazında yönetmek, her şeyin tek backlog'da çorba olmasını önler.

| Kod | İsim | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| WS1 | Business / GTM | Müşteri listesi, discovery, pilot teklifi, ticari model, görüşmeler |
| WS2 | Product | Ekranlar, user flow, backlog önceliklendirme, pilot feedback işleme |
| WS3 | Engineering Core | API, DB, auth, realtime, logs |
| WS4 | Integration | POS adapter, webhook, reconciliation, print fallback |
| WS5 | Pilot Operations | Onboarding, support, field issues, KPI tracking |

# 7. Sahiplik Modeli

Kurucu odaklı projelerde en büyük risk: her şeyin sahibi sensin, bu yüzden hiçbir şey net sahiplik taşımıyor. Rol düzeyinde sahiplik net olmalı.

| Rol | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Founder / Product Owner | Vizyon, scope, müşteri ilişkisi, kritik kararlar |
| Tech Lead / Builder | Mimari, backend, entegrasyon altyapısı |
| Frontend / Product Implementation | Guest ve staff arayüzleri |
| Pilot Success Owner | Onboarding, personel eğitimi, issue takibi |
| Commercial Owner | Teklif, fiyat, dönüşüm süreci |

| Not | Bugün bu rollerin bazıları tek kişi olabilir. Sorun değil. Ama rolsüz ilerlersen takip dağılır. |
| --- | --- |

# 8. Ritim ve Raporlama

Execution plan raporsuz olmaz.

| Ritim | İçerik | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Haftalık | - 1 haftalık hedefler - Açık blokajlar - Risk güncellemesi - Milestone etkisi - Karar gerektiren başlıklar | Her hafta Pazartesi başında |
| İki Haftalık | - Scope kontrolü - Backlog revizyonu - Teknik/ürün hizalama - Pilot hazırlık değerlendirmesi | Sprint review formatında |
| Pilot Sırasında | - Haftalık müşteri check-in - Canlı issue review - KPI snapshot | F6 boyunca yoğunlaşır |

# 9. RAID Kullanımı

RAID log bu proje için zorunlu bir yönetim aracıdır. P8 — Risk / RAID Plan belgesi ile birlikte yürütülmelidir.

| Tür | Kategori | Bu Proje İçin Örnekler |
| --- | --- | --- |
| R | Risks | POS entegrasyonu gecikir ¦ scope şişer ¦ ödeme akışı beklenenden zor ¦ müşteri operasyonu sahiplenmez |
| A | Assumptions | Müşteri menü verisini paylaşacak ¦ en az 1 fallback kurulabilecek ¦ pilot için ekip zaman ayıracak |
| I | Issues | Webhook kararsız ¦ printer fallback zayıf ¦ staff onboarding eksik |
| D | Dependencies | Pilot müşteri onayı ¦ POS erişimi ¦ menü/fiyat verisi ¦ ödeme tercihi ¦ saha kurulumu |

# 10. Önerilen Zaman Kutusu

Tarih vermektense süre kutusu veriyorum; bu daha dürüst ve gerçekçi.

| Faz | İsim | Süre Kutusu | Dürüst Not |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | Planning Baseline | ✅ Tamamlandı | P8 ve P9 ile tamamlanıyor |
| F1 | Pilot Discovery | 2–3 hafta | Müşteri bulmak zaman alabilir |
| F2 | Solution Design Freeze | 1–2 hafta | Karar tutarlılığına bağlı |
| F3 | Core Build | 3–5 hafta | Ekip büyüklüğüne göre değişir |
| F4 | Integration & Fallback | 2–4 hafta | POS erişim hızına bağlı |
| F5 | Pilot Readiness | 1–2 hafta |  |
| F6 | Live Pilot | 4–6 hafta | Öğrenme hızına göre uzayabilir |
| F7 | Review & Commercialization | 1–2 hafta |  |
| Toplam | — | 14–24 hafta | Entegrasyon zorluğu belirleyici |

| ⚠ Uyarı | Bu süre, ilk pilot müşterinin entegrasyon zorluğuna bağlı olarak ciddi kayabilir. Entegrasyon ve saha gerçekliği, yazılımdan daha belirleyici olabilir. |
| --- | --- |

# 11. "Done" Tanımı

Bu proje için "yaptık" demek kolay olmamalı. Bir faz "done" sayılacaksa:

|  | Done Koşulu |
| --- | --- |
| 1 | Deliverable yazılı veya çalışan halde mevcut olmalı |
| 2 | Milestone etkisi net olmalı |
| 3 | Açık blokajlar kayıtlı olmalı (RAID'e eklenmiş) |
| 4 | Sonraki fazın giriş koşulları karşılanmalı |

# 12. Net Hüküm

Bu proje görev listesiyle değil, Faz + Milestone + Deliverable + RAID sistemiyle yürütülmeli.

| Netlik Maddesi | Açıklama |
| --- | --- |
| Ne yapıyoruz? | Belli — P0–P8 belgeleri kapsamı tanımlıyor |
| Hangi sırayla? | Belli — F0–F7 faz yapısı ile |
| Neyin bittiği? | Belli — "Done" tanımı ve karar kapıları ile |
| Riskler nerede? | Belli — P8 RAID log'da takip ediliyor |
| Pilot ne zaman hazır? | Belli — F5 bitti kriteri ile |

| Sıradaki Adım | P9 — Finans / Ticari Model Planı → ardından tüm planları tek çatıya bağlayan Master Index v1 |
| --- | --- |

Aktif Faz: F1 — Pilot Discovery + Sprint 1 Başlangıcı

•  Discovery: canli olarak Pilot Discovery Tracker uzerinden yurutulur

•  Delivery: canli olarak MVP Delivery Backlog uzerinden yurutulur

•  Risk / issue / dependency takibi: canli olarak RAID Register uzerinden yurutulur

P9 Finans & Ticari Model Plani tamamlanmistir ve plan setinin aktif parcasidir. Bu Execution Plan, artik F0 kurulum fazindan cikarak F1 aktif yurutme fazina gecmistir.

Changelog

Aktif Faz & Güncel Yürütme Mantığı

Aktif Faz: F1 — Pilot Discovery + Sprint 1 Başlangıcı

•  Discovery: canlı olarak Pilot Discovery Tracker üzerinden yürütülür

•  Delivery: canlı olarak MVP Delivery Backlog üzerinden yürütülür

•  Risk / issue / dependency takibi: canlı olarak RAID Register üzerinden yürütülür

Durum Notu: P9 Finans & Ticari Model Planı tamamlanmıştır ve plan setinin aktif parçasıdır. Bu Execution Plan artık F0 kurulum fazından çıkmış ve F1 aktif yürütme fazına geçmiştir.

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |