RISK / RAID PLAN

Hospitality Service & Ordering Platform

P8   |   Sürüm: v0.1   | Baseline v1 |   24 Mart 2026   |   Sahip: Tural

Belge Kimliği

| Belge Kodu | P8 |
| --- | --- |
| Belge Tipi | Risk Management Policy + RAID Register |
| Sürüm | v0.1 |
| Durum | Baseline v1 — Canlı DB ile işletilir |
| Sahip | Tural |
| Yapı | Katman A: Risk Management Policy ¦ Katman B: RAID Register (R + A + I + D) |

📌  KAYNAK NOTU

Bu belge baseline / arşiv / paylaşım sürümüdür. Canlı operasyonel sürüm Notion workspace içindedir. Çelişki olması durumunda Notion geçerlidir.

KATMAN A — RISK MANAGEMENT POLICY

Kısa kurallar belgesi

# 1. Belgenin Amacı

- Projeyi raydan çıkarabilecek şeyleri erken görmek

- Bunları tek yerde toplamak ve her maddeye sahip vermek

- Düzenli gözden geçirme ritmi kurmak

- Risk gerçekleşmeden müdahale etmek; gerçekleşirse önceden tanımlı tepki vermek

# 2. Önerilen Yapı

| Katman | Belge | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Katman A | Risk Management Policy | Risk nasıl yazılır · puanlanır · sahip atanır · gözden geçirilir · escalation kuralları |
| Katman B | RAID Register | Risks · Assumptions · Issues · Dependencies — canlı liste |

# 3. Yönetim Prensipleri

| # | Prensip |
| --- | --- |
| 1 | Risk ayrı, issue ayrı tutulacak. Risk henüz olmamış tehdittir. Issue ise olmuş problemdir. |
| 2 | Her kaydın tek bir sahibi olacak. "Sahibi herkes" demek, sahibi yok demektir. |
| 3 | Her riskin hem mitigation'ı hem contingency'si olacak. Yani: (a) gerçekleşmeden ne yapacağız, (b) gerçekleşirse ne yapacağız. |
| 4 | RAID kaydı haftalık gözden geçirilecek. Milestone review'larda ayrıca bakılacak. |
| 5 | Risk log, execution plan'den ayrı değil; ona bağlı olacak. Milestone ve deliverable takibiyle birlikte yürür. |

# 4. Puanlama Modeli

| Boyut | Ölçek |  |
| --- | --- | --- |
| Likelihood (Olasılık) | 1 (çok düşük) → 5 (neredeyse kesin) |  |
| Impact (Etki) | 1 (ihmal edilebilir) → 5 (kritik) |  |
| Risk Score | Likelihood × Impact |  |

| Skor | Seviye | Renk | Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–5 | Düşük | Yeşil | İzle |
| 6–10 | Orta | Sarı | Haftalık takip |
| 12–15 | Yüksek | Turuncu | Aksiyon planla |
| 16–25 | Kritik | Kırmızı | Escalation + Acil aksiyon |

# 5. Escalation Kuralları

Aşağıdaki durumlarda risk escalate edilir:

- Skor 16+ ise

- Skor 12+ ve milestone'u tehdit ediyorsa

- Aynı risk iki review turu boyunca açık kalıyorsa

- Bir risk issue'ya dönüşmüşse

- Dependency gecikmesi pilot tarihini etkiliyorsa

# 6. Gözden Geçirme Ritmi

| Zaman | Yapılacak |
| --- | --- |
| Haftalık | Tüm açık riskler gözden geçirilir · yeni issue'lar işlenir · bağımlılık gecikmeleri işaretlenir · kırmızı riskler escalation alır |
| Her milestone sonunda | Varsayımlar yeniden test edilir · kapanan riskler arşivlenir · yeni faz için risk seti güncellenir |
| Pilot sırasında | Gerekirse haftada iki kez kısa RAID review yapılır |

# 7. Risk Response Stratejisi

| Tip | Tanım | Bu Projede Örnek |
| --- | --- | --- |
| Avoid | Scope'u hiç açmama | AVM dashboard, multi-vendor checkout, settlement engine — MVP'de yok |
| Reduce | Olasılık veya etkiyi düşürme | Capability-based adapter, fallback tasarımı, kısa onboarding |
| Transfer | Sorumluluğu vendor/partner'a bırakma | Ödeme/entegrasyon katmanı vendor kontrolünde bırakma |
| Accept | Düşük skor, minimal aksiyon | Küçük UI sorunları, düşük frekanslı edge case'ler |

Bu projede en çok "Avoid" kullanılacak risk türü: scope riski. Ürünü şişirme eğilimi, en büyük tehdit.

# 8. Sahiplik Matrisi

| Rol | Sorumluluk Alanı |
| --- | --- |
| Founder / Product Owner | İş modeli, scope, pilot müşteri riski |
| Tech Lead | Entegrasyon, veri güvenilirliği, fallback |
| Pilot Success Owner | Onboarding, staff adoption, support issues |
| Commercial Owner | Teklif, dönüşüm, pilot sonrası kapanış |

Bugün bu roller tek kişide toplanabilir. Ama RAID kaydında her madde yine de tek role atanmalı.

KATMAN B — RAID REGISTER

Canlı liste — haftalık güncellenir

# A) Risks

Risk: Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşirse projeyi etkileyebilecek tehditler.

R-01 — POS Entegrasyon Yeteneklerinin Beklenenden Zayıf Çıkması

| Etki Alanı | Engineering / Pilot |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 4 × 5 = Skor: 20 (KRİTİK) |
| Neden Kritik | Toast standart erişim read-only olabilir. Square model güçlü ama ürün yüzeyleri ve kısıtlar değişebilir. Tam write akışı her zaman açık olmayabilir. |
| Mitigation | Capability-based adapter · tek POS ile başlama · fallback ilk günden ürünleştirme |
| Contingency | Shadow mode + direct print pilotu |
| Owner | Tech Lead |
| Status | 🔴 Açık |

R-02 — Scope Creep

| Etki Alanı | Product / Execution |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 5 × 5 = Skor: 25 (KRİTİK) |
| Neden Kritik | Bu proje doğal olarak AVM OS, multi-vendor checkout, payout engine gibi ağır katmanlara kaymaya çok açık. |
| Mitigation | MVP scope gate · her yeni özelliği "pilotta kullanılıyor mu?" filtresinden geçirmek |
| Contingency | Feature freeze ve backlog quarantine |
| Owner | Founder / Product Owner |
| Status | 🔴 Açık |

R-03 — Pilot Müşteri Bulunamaması veya Pilot Sahibinin Zayıf Olması

| Etki Alanı | Business / GTM |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 3 × 5 = Skor: 15 (Yüksek) |
| Mitigation | Önce çok markalı işletmeci veya yoğun tek restoran hedefleme · discovery filtreleme |
| Contingency | Pilot formatını tek marka/tek lokasyona daraltma |
| Owner | Commercial Owner |
| Status | 🟠 Açık |

R-04 — Staff Adoption Düşüklüğü

| Etki Alanı | Product / Ops |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 4 × 4 = Skor: 16 (KRİTİK) |
| Neden Kritik | Restoran teknolojisinde "high-tech + high-touch" dengesi önemli. Ekip teknolojiye direnir veya bunu servis kalitesine tehdit görürse ürün reddedilir. |
| Mitigation | Hibrit servis dili · çok kısa onboarding · operasyonu bozmayacak fallback |
| Contingency | Sadece servis çağrısı + hesap iste moduyla daraltılmış pilot |
| Owner | Pilot Success Owner |
| Status | 🔴 Açık |

R-05 — Webhook / Status Sync Güvenilirliğinin Yetersiz Kalması

| Etki Alanı | Engineering |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 3 × 4 = Skor: 12 (Yüksek) |
| Neden Kritik | Toast ve Square event-first çalışır ama webhook kaçırma/senkron problemi gerçek bir operasyon riskidir. Toast webhook yanında yedek polling/metadata yaklaşımı da tarif eder. |
| Mitigation | Webhook log + reconciliation job |
| Contingency | Manuel refresh + status repair paneli |
| Owner | Tech Lead |
| Status | 🟠 Açık |

R-06 — Pilot Ücretsiz Olursa Ticari Niyetin Yanlış Okunması

| Etki Alanı | Business |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 4 × 3 = Skor: 12 (Yüksek) |
| Mitigation | Düşük ücretli pilot |
| Contingency | Ücretsizse süre/kapsamı çok dar tutmak |
| Owner | Commercial Owner |
| Status | 🟠 Açık |

R-07 — Ödeme Akışının Erken Aşamada Gereğinden Fazla Karmaşıklaşması

| Etki Alanı | Product / Engineering |
| --- | --- |
| Olasılık × Etki | 4 × 4 = Skor: 16 (KRİTİK) |
| Mitigation | Önce pay-at-counter · sonra pay-now |
| Contingency | Ödeme modülünü faz 2'ye itmek |
| Owner | Founder / Product Owner |
| Status | 🔴 Açık |

## Risk Özet Tablosu

| ID | Tür | Başlık | Alan | O | E | S | Owner | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Risk | POS entegrasyon zayıflığı | Eng/Pilot | 4 | 5 | 20 |  |  |
| R-02 | Risk | Scope creep | Product/Exec | 5 | 5 | 25 |  |  |
| R-03 | Risk | Pilot müşteri/sahip zayıflığı | Biz/GTM | 3 | 5 | 15 |  |  |
| R-04 | Risk | Staff adoption düşüklüğü | Prod/Ops | 4 | 4 | 16 |  |  |
| R-05 | Risk | Webhook/sync güvenilirliği | Eng | 3 | 4 | 12 |  |  |
| R-06 | Risk | Ücretsiz pilot tuzağı | Business | 4 | 3 | 12 |  |  |
| R-07 | Risk | Ödeme akışı erken karmaşıklaşma | Prod/Eng | 4 | 4 | 16 |  |  |

# B) Assumptions

Assumption: Doğrulanmamış ama planın dayandığı varsayımlar. Yazılı tutulmazsa kimse fark etmez.

| ID | Varsayım | Detay | Doğrulama Yöntemi |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Pilotta gerçek sürtünme var | İlk pilot müşteride ölçülebilir servis/hesap darboğazı vardır | Discovery görüşmesi |
| A-02 | Müşteri veri paylaşır | Menü, masa planı ve operasyon verisi paylaşılacaktır | Pilot anlaşması |
| A-03 | Entegrasyon veya fallback kurulabilir | En az bir entegrasyon ya da fallback yöntemi teknik olarak mümkündür | Teknik keşif |
| A-04 | Internal champion var | Pilot süresince müşteride ürünü sahiplenen biri bulunacaktır | Discovery görüşmesi |
| A-05 | Lisans > Transaction modeli | Kurulum + aylık lisans, transaction-first modele göre daha kabul edilebilir olacak | İlk teklif yanıtı |

# C) Issues

Issue: Şu an mevcut, aksiyon gerektiren açık sorunlar. Risk değil — zaten gerçekleşmiş problemler.

| ID | Issue | Detay | Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Pilot müşteri kilitlenmedi | İlk pilot müşteri henüz net değil | GTM başlat |
| I-02 | İlk hedef POS seçilmedi | Hangi POS ile başlanacağı netleşmedi | Discovery ile belirle |
| I-03 | Ödeme modu dondurulmadı | Pay-at-counter mu? Pay-now da var mı? Karar bekleniyor. | P4/P9'da netleştir |
| I-04 | Pilot support/playbook yok | Müşteri onboarding ve support playbook henüz yazılmadı | P7 ile üret |
| I-05 | Demo/teklif finalize değil | Pilot teklif dökümanı müşteri sunumuna hazır final sürümde değil | P6 teklif şablonu |

# D) Dependencies

Dependency: Projenin ilerleme koşulları. Bunlar gecikirse zaman çizelgesi ve riskler doğrudan etkilenir.

| ID | Dependency | Açıklama | Bağlı Olan |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Pilot müşteri onayı | Olmadan hiçbir canlı hazırlık başlamaz | Tüm canlı plan |
| D-02 | Menü ve fiyat verisi | MVP kurulumu buna bağlı | Menü sync / kurulum |
| D-03 | POS/KDS/printer erişim bilgileri | Entegrasyon veya fallback tasarımı buna bağlı | Entegrasyon / fallback |
| D-04 | Masa/alan haritası + QR yerleşim izni | Guest akışının sahadaki kurulumu buna bağlı | QR + guest kurulum |
| D-05 | Ödeme akışı kararı | Payment scope ve entegrasyon buna bağlı | Payment module |
| D-06 | Personel onboarding zamanı | Canlıya çıkış buna bağlı | Pilot Faz 3 |

# 9. Nihai Karar

Ayrı ayrı dağınık notlar değil — tek bir canlı RAID Register + kısa Risk Management Policy.

Plan işe yarıyordur, eğer:

- Riskler issue'ya dönüşmeden önce konuşuluyorsa

- Milestone'larda sürpriz azalıyorsa

- "Bunu fark etmemiştik" cümlesi azalıyorsa

## En Sert Takip Edilmesi Gereken 3 Risk

| # | Risk | Neden? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scope Creep (R-02) | Skor 25 — en yüksek risk. Doğal eğilim AVM/enterprise yönüne. Her sprint'te scope gate uygulanmalı. |
| 2 | POS Entegrasyon (R-01) | Skor 20 — teknik zemindir. Fallback ilk günden ürünleştirilmezse pilot bloke olabilir. |
| 3 | Staff Adoption + Pilot Müşteri (R-03/R-04) | Skor 16/15 — GTM'in temelidir. Yanlış pilot veya dirençli ekip varsa tüm ölçüm anlamsız kalır. |

Bunları yönetirsen proje yürür. Bunları yönetmezsen belge sayısı artsa da proje ilerlemez.

Sonraki Adım: P9 — Finans / Ticari Model Planı  veya  Master Index v1  —  Tüm planları tek çatıya bağlar.

Bu belge risk yonetim yaklasiminin baseline tanimini icerir. Canli risk, assumption, issue ve dependency kayitlari Notion'daki RAID Register veritabaninda tutulur.

•  Probability: Low=1, Medium=2, High=3

•  Impact: Low=1, Medium=2, High=3, Critical=4

•  Score = Probability x Impact (max 12, esik >= 9 Critical)

Changelog

Canlı Risk Yönetimi Notu

Bu belge risk yönetim yaklaşımının baseline tanımını içerir. Canlı risk, assumption, issue ve dependency kayıtları Notion'daki RAID Register veritabanında tutulur.

Ödeme Riski Kararı

Pilot 1 varsayılan ödeme akışı pay-at-counter'dır. Pay-now yalnız müşteri, entegrasyon ve operasyon koşulları uygun olduğunda opsiyonel olarak açılır.

Skorlama Standardı

•  Probability: Low=1, Medium=2, High=3

•  Impact: Low=1, Medium=2, High=3, Critical=4

•  Score = Probability × Impact

Changelog

| Versiyon | v0.1 |
| --- | --- |
| Tarih | 2026-03-24 |
| Değişiklik | Belge, Notion'daki Baseline v1 ve canlı operasyonel yapıyla senkronize edildi. |
| Neden | Notion artık canlı operasyonel sistemdir; DOCX seti baseline / arşiv / paylaşım sürümü olarak hizalanmıştır. |